附件2.

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 文艺作品创作及孵化专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市文化和旅游局 |  |  |  | 实施单位 |  | 市艺术创作研究所 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 5 | 5 | 0.8 |  | 10 |  | 0.16 |  | 2 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 5 | 5 | 0.8 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1： |  | 创作大小剧本4部 | 4 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  | 创作歌曲3部 | 0 | 10 |  | 0 |  | 缺少作曲人才，工作推进力度不够。 |  |
|  |  |  | …… |  | 创作采风2次 | 1 | 10 |  | 5 |  | 工作推进力度不够。 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1： |  | 文本创作100%，付排率50% | 100%，100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  | 歌曲创作率100%，制作完成率100% | 0 | 5 |  | 0 |  | 工作推进力度不够。 |  |
|  |  |  | …… |  | 刊发率60% | 0 | 5 |  | 0 |  | 工作推进力度不够。 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1： |  | 2020至2021年文本创作完成率100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  | 2020至2021年歌曲完成率100% | 0 | 5 |  | 0 |  | 工作推进力度不够。 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  | 预算执行率100% | 16% | 5 |  | 2 |  | 工作推进力度不够。 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  | 以人民为中心的创作导向 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  | 记录反映社会重要事件 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  | 结合重要节点，反映时代精神 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  | 创作的作品数量较前一年增长1至2部 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 72 |  |  |  |